環境にやさしい農業拡大推進事業

事務取扱要領

環境にやさしい農業拡大推進事業の事務については、環境にやさしい農業拡大推進事業補助金交付要綱（平成２９年４月１日２８農支第４０５８号、以下「要綱」という。）及び環境にやさしい農業拡大推進事業実施要領（平成２９年４月１日２８農支第４０５８号、以下「要領」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところにより適正に取り扱うものとする。

第１　事業実施までの手続き

１　実施計画書の作成

要綱に掲げる事業を実施しようとし、補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ当該組織・団体の意思決定機関の議決等所要の手続きを行って事業の施行方法等を決定したうえで、別に定める要領に基づき事業実施計画の承認申請を行うものとする。

２　収支予算の計上

補助金の交付を受けようとする者は、知事の指示に基づいて収支予算案を当該組織・団体の総会等に提出し、議決を得るものとする。

なお、補助対象外経費を一括計上する必要があるときは、明細等において補助対象経費を明確に区分しておくものとする。

３　受益者負担金の調達

受益者負担金（分担金、夫役、現金、寄付金等）の賦課徴収等の手続きについては、市町村、協同組合、県内を活動区域とする農林水産団体、それぞれの関係法令の定めるところによる。

農業法人及び任意組合にあっては、当該組織の総会等において議決するものとする。

なお、調達にあたっては適正な賦課基準等を定めて行うとともに、寄付金品を受け付けてこれに充てる場合はその旨を明確にしておくものとする。

４　その他関係法令に基づく許認可

事業実施にあたり、土地改良法に基づく確認、建築基準法に基づく確認、農地法、森林法等に基づく届出、許可を必要とするときは、事業実施主体の長は、関係法規の定めるところにより当該許認可等を得るものとする。

第２　事業の実施

１　事業の着手

（１）　事業の着手は、原則として補助金交付指令（以下「指令」という。）に基づき行うものとする。

（２）　事業実施主体の長は、事業を着手したときには速やかに、第１号様式により知事に届け出るものとする。

（３）　事業実施主体の長は、補助金交付の内示後であって、やむを得ない事情により指令前に着手する必要がある場合には、次の３つの条件を承諾のうえ、あらかじめ指令前着手届（第２号様式）を知事に提出するものとする。

ア　諸般の事情から補助金が交付されないことになっても異議を申し出ないこと。

イ　補助金交付決定前に事業計画を変更しないこと。

ウ　補助金交付決定前に災害を受けた場合は全額自己負担で復旧すること。

なお、この場合、事業実施主体の長は、指令までの損失等は、自らで負担することを了知の上で行うものとする。

 ２　事業計画の変更

（１）　事業実施主体の長は、その後の事情の変更等により要綱第６条で定める軽微な変更以外の事業計画の変更の必要性が生じた場合には、第１の１に準じて手続きを行うものとする。また、要綱第６条で定めた軽微な変更を行う場合は、変更届（第３号様式）を知事に提出するものとする。

（２）　事業実施主体の長は、諸般の事由により、補助事業が予定の期間内に終了せず、又は、補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに知事に報告しその指示を受けるものとする。

３　会計経理

会計経理は次に掲げる事項に留意して適正に処理するものとする。

（１）　補助対象事業費は他の経理と区別して行うものとする。

（２）　分（負）担金の徴収にあたっては、分（負）担金徴収の根拠を明確にし、請求書を発行するなどして、個人別に分（負）担金を明確にして徴収し、その都度領収書を発行しておくこと。

（３）　事業費の支払いは契約人からの支払い請求に基づき出来高を確認のうえ行うものとし、その都度領収書を受領すること。

（４）　金銭の出納は金銭出納簿を設けて行い、現金取扱いを避け金融機関の貯金口座で処理すること。

（５）　領収書等金銭の出納等に関する資料は項目別、日付順に整理し、処理顛末を明確にしておくこと。

第３ 事業完了に伴う手続き

１ 完了報告

事業実施主体の長は、事業が完了したときは速やかに要綱に基づき完了報告書を知事に提出するものとする。

２ 事業の実績報告

事業実施主体の長は、補助事業が完了したときは、要綱に基づき実績報告書を作成し、知事に提出するものとする。

第４　成果確認検査

知事又は所長は、補助金実績報告書の提出を受けたときは事業の成果確認検査を行うものとする。事業の確認検査に当たっては、「農林水産部所管の補助事業等に係る検査事務取扱要領」（平成６年４月１日付け６農第３６号農林水産部長通知）に基づいて行うものとする。

第５　補助金の額の確定

知事又は所長は、前項の成果確認検査により、補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。補助金等の額の確定に当たっては、「補助金等の額の確定に関する事務取扱について」（昭和５０年１月２７日付け５０農林第１４号農地林務部長通知）又は「補助金等の額の確定について」（昭和５１年８月２０日付け５１農政号外農政部長通知）に基づいて行うものとする。

第６ 関係書類の整備

 事業実施主体の長は、補助事業の実施に係る次に掲げる関係書類等を整備、保管しておくものとする。

 １ 予算関係書類

（１）　事業実施に関する会議（議会）等の議事緑

（２）　予算書及び決算書

（３）　分（負）担金、賦課明細書

（４）　その他

 ２ 事業施行関係書類

（１）　入札等顛末書類

（２）　契約書

（３）　その他

 ３ 経理関係書類

（１）　金銭出納簿

（２）　分（負）担金徴収台帳

（３）　証拠書類（見積、請求、領収書及び借用書等）

（４）　その他

 ４ 往復文書

 　　補助事業に係る計画協議から実績に至るまでの書類

第７ 字句の読替え

　　　知事に提出する文書のうち、要綱第１７条に基づき農林事務所長（以下「所長」という。）に事務委任した事業に係るものについては「知事」を「所長」に読み替えるものとする。

　　　附　則

この要領は、平成２９年４月１日から施行し、平成２９年度分の補助金から適用する。

　　　附　則

この要領は、平成３０年４月９日から施行し、平成３０年度分の補助金から適用する。

附　則

この要領は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。

附　則

この要領は、令和７年４月９日から施行し、令和７年度分の補助金から適用する。

第１号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

福島県○○農林事務所長

（福 島 県 知 事）

|  |  |
| --- | --- |
| 事業実施主体 | 住所又は所在地 |
| 氏名又は名称及び代表者名  |

環境にやさしい農業拡大推進事業

着手届

 　　　　年度環境にやさしい農業拡大推進事業を下記のとおり着手しましたので届け出ます。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 事業実施主体 |  |
| 施行者 |  |
| 施行又は設置場所 |  |
| 事業量 |  |
| 事業費 |  |
| 補助金 |  |
| 着手年月日 |  |
| 完了予定年月日 |  |

第２号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

 福島県○○農林事務所長

（福 島 県 知 事）

|  |  |
| --- | --- |
| 事業実施主体 | 住所又は所在地 |
| 氏名又は名称及び代表者名  |

環境にやさしい農業拡大推進事業

指令前着手届

 　　　　年度環境にやさしい農業拡大推進事業に基づく事業について、下記により当該事業に着手したいので届け出ます。

記

１ 指令前着手による事業種目及び理由

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事業実施主体 | 事業の内容 | 理　　　　　　　由 |
|  |  |  |

２ 事業計画

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の内容 | 事業量 | 事業費 | 補助金 | 着手予定年 月 日 | 完了予定年 月 日 | 備考 |
|  |  |  |  |  |  |  |

３ 指令前着手の条件

（１）　諸般の事情から補助金が交付されないことになっても異議ありません。

（２）　補助金交付決定前に事業計画を変更しません。

（３）　補助金交付決定前において、災害により事業に損失が生じた場合は、全額自己負担で復旧します。

第３号様式

番　　　　　号

年　　月　　日

福島県○○農林事務所長

（福 島 県 知 事）

|  |  |
| --- | --- |
| 事業実施主体 | 住所又は所在地 |
| 氏名又は名称及び代表者名  |

環境にやさしい農業拡大推進事業

実施計画変更届

 　　　　年度環境にやさしい農業拡大推進事業の実施計画を変更したいので、下記のとおり届け出ます。

記

１　補助金交付決定年月日及び番号

２　事業内容

３　変更の理由

４　変更の内容